Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Чухломского муниципального района

Костромской области на 2015-2020 годы» за 2016 год

Отдел сельского хозяйства администрации Чухломского муниципального района   представляет  информацию о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Чухломского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы» за 2016 год.

Программа  утверждена  постановлением  администрации  Чухломского муниципального района   26  сентября 2014 года  № 413-а.

В 2016 году в АПК района функционировало  6 сельскохозяйственных предприятий и  9 КФХ.  В сельскохозяйственном производстве  работало  72 человека, что на 3 % ниже уровня 2015 года.

На территории района осваивались средства трех грантов (1 грант на строительство животноводческих помещений, 1 грант на приобретение оборудования по переработке мяса и 1 грант на развитие КФХ начинающему фермеру). В результате  в 2016 году  построено животноводческое помещение  для содержания  крупного рогатого скота  мясного и помесного направления на 100 голов, закуплены оборудование для переработки мяса, крупный  рогатый скот, сельскохозяйственная техника.

Кроме того, собственные средства хозяйств вкладывались в приобретение семян и минеральных удобрений, реконструкцию установки системы автопоения, ремонт животноводческих помещений.

Анализируя  сложившуюся экономическую ситуацию  в АПК  муниципального района, надо отметить, что финансовое состояние сельскохозяйственных  предприятий остается крайне сложным.  Стоимость материально- технических  ресурсов  растет, а цены на   реализованную с/х продукцию остаются низкими, поэтому сокращается техническая оснащенность хозяйств.

В 2016 году четыре хозяйства сработали с убытком, два с прибылью. Чистый финансовый результат:  прибыль в сумме  469 тыс.рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2016 год

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Ед. измер. | Значение целевого показателя | Процент выпол- нения | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Цель программы: повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса муниципального района. |
|  | Задача 1. Стимулирование роста производства основных видов с/х продукции. |
|  | Целевой показатель: индекс производства продукции сельского х-ва (в сопост. ценах) | % к предыдущему году | 86 | 132 | 153 |  |
| 2 | Задача 2. Поддержка малых форм хозяйствования |
|  | Целевой показатель: индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыдущему году | 104,3 | 150 | 144 |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития |
|  | Целевой показатель 1- рентабельность сельскохозяйственных предприятий | % | 3,3 | 3,3 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2-производство зерновых культур; | тонн | 729 | 421 | 58 | сокращение количества с/х предприятий, занимающихся производством зерновых культур, отсутствие зерноуборочной техники, сушильного и сортировального оборудования |
| 5 | Целевой показатель 3-производство скота на убой (в живой массе) в хозяйствах всех категорий | тонн | 730 | 583 | 80 | решение вопроса увеличения поголовья КРС, согласно выполнению условий программы |
| 6 | Целевой показатель 4-производство молока | тонн | 3600 | 1871 | 52 | сокращение поголовья молочных коров, переход на мясное и помесное скотоводство |
| 7 | Задача 4. Стимулирование закрепления кадров |
|  | Целевой показатель: среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях | руб | 16027 | 7340 | 46 | недостаток финансовых средств у с/х предприятий |

Плановый объем финансирования муниципальной программы на 2016 год – 2 млн.450 тыс. рублей, из них местный бюджет - 50 тыс. рублей, внебюджетные источники  (собственные средства сельскохозяйственных предприятий)- 2 млн. 400рублей.

Фактический объем расходов  за  отчетный период составил  3 млн.373 тыс.   рублей, из них местный бюджет - 0  рублей, внебюджетные  источники - 3 млн.373 тыс.   рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 2