Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, молодёжи и спорта» за 2016 год

| № п.п | Наименование мероприятия. источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 579,0 | 422,7 | 73 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 579,0 | 422,7 | 73 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 73% | Q1= |
|  | Мероприятие Подпрограмма «Развитие культуры в Чухломском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 169,0 | 122,44 | 73 |  |
|  | Муниципальный бюджет | 169,0 | 122,44 | 73 |  |
|  | Проведение районных праздников, массовых мероприятий |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | Проведение смотров-конкурсов детского, взрослого, ветеранского самодеятельного творчества |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | Организация проведения юбилейного мероприятия в честь 50-летия Чухломского Народного театра «Современник» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Юбилейный праздник , посвящённый -70-летию со дня основания Чухломской районной детской библиотеки |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Комплектование фондов муниципальных библиотек |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 24,0 | 24,0 | 100 |  |
|  | Подписка на периодические издания |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 20,38 | 101 |  |
|  | Приобретение лицензионного программного обеспечения для библиотечных учреждений района |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Приобретение компьютерной и организационной техники |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Обеспечение участия в областных конкурсах молодых дарований. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 3,07 | 61 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  |  |  |  | 49% | Q1=1=0.49 |
|  |  |  |  |  | Q2=0,96 Оценка 2 |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма в Чухломском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, В том числе: | 46,0 | 7,62 | 17 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 46,0 | 7,62 | 17 |  |
|  | Участие в областных и межрегиональных научно-практических конференциях, конкурсах, посвящённых вопросам развития отрасли «Туризм» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 1,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Издательская деятельность (брошюры, буклеты, сборники, справочники, календари, видеофильмы, книги) |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Организация проведения конкурса на лучший проект туристического бренда Чухломского муниципального района и г. Чухлома |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Проведение районного фестиваля «Пой, Чухломский озёрный край!» в г.Чухломе на берегу Чухломского озера. |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,0 | 7,62 |  | Мероприятие проводилось за счет внебюджетных средств |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам г. Чухлома и Чухломского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  |  |  |  | 84% | Q1=0.8 Q2=0,8 Оценка 4 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Чухломском муниципальном районе на 2015-2017г.г.» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе | 174,0 | 130,31 | 75 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 174,0 | 130,31 | 75 |  |
|  | Организация и проведение районных соревнований по зимним видам спорта. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Проведение районных спортивных мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта (велогонки, стрельба из пневматической винтовки). |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Проведение районных соревнований |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Проведение районных спортивных соревнований среди ветеранов. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
|  | Участие в областных зимних спортивных играх Костромской области на призы губернатора области |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  | Участие в областных летних спортивных играх Костромской области на призы губернатора области |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
|  | Участие в областной спартакиаде ветеранов (пенсионеров) |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Участие в областной зимней спартакиаде школьников |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 10,66 | 71 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Участие в областной летней спартакиаде школьников |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 9,38 | 63 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Приобретение спортивного инвентаря для спортивных залов общеобразовательных школ. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 4,14 | 41,4 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для команды района. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 50,0 | 22,13 | 44,3 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Стимулирование талантливой молодёжи. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  |  |  |  | 90,75% | Q1=0.9 Q2=0,8 Оценка4 |
|  | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Чухломского муниципального района на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 120,0 | 114,2 | 95 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Местный бюджет | 120,0 | 114,2 | 95 |  |
|  | Смотр-конкурс детско – ветеранского объединения «Победа» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 4,2 | 42 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница-Победа» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых памяти воинов-интернационалистов |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение районного праздника День Призывника |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий с ветеранами в связи с празднованием: - Дня Защитника Отечества, - Дня Победы, -Дня пожилого человека, -профессиональных праздников, - поздравление ветеранов с юбилеем, памятными датами |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых знаменательным событиям Костромской области, выдающимся и заслуженным людям района. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 83.7% | Q1=0.8 Q2=0,97 Оценка 4 |
|  | «Молодёжь Чухломского муниципального района на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 70,0 | 48,19 | 70 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 70,0 | 48,19 | 70 |  |
|  | Вручение премий по поддержке талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Организация деятельности Молодёжного Совета при главе чухломского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 8,19 | 54,6 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Организация работы трудовых отрядов |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Организация работы летних площадок |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Организация деятельности молодежных оперативных отрядов |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Организация работы семейных клубов |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  |  |  | 82,8% | Q1=0,8 Q2=0,85 Оценка 4 |

Заведующий отделом культуры, туризма, молодежи и спорта			В.С.Фитасова