Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, молодёжи и спорта» за 2015 год

| № п.п | Наименование мероприятия. источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 460,0 | 351,2 | 77 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 460,0 | 351,2 | 77 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 77% | Q1=0.76 |
|  | Мероприятие Подпрограмма «Развитие культуры в Чухломском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 120,0 | 58,8 | 49 |  |
|  | Муниципальный бюджет | 120,0 | 58,8 | 49 |  |
|  | Проведение районных праздников, массовых мероприятий |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 45,0 | 25 | 55 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Проведение смотров-конкурсов детского, взрослого, ветеранского самодеятельного творчества |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 10 | 66 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Юбилейный праздник , посвящённый 125-летию Межпоселенческой библиотеки |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 5 | 50 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Комплектование фондов муниципальных библиотек |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 22,0 | - | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Подписка на периодические издания |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 17,1 | 85,5 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Создание электронного каталога ( Приобретение программы) |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 30,0 | 0 |  | Финансирование прошло по текущему принципу. |
|  | Приобретение лицензионного программного обеспечения для библиотечных учреждений района |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15,0 | 0 |  | Финансирование прошло по текущему принципу. |
|  | Приобретение компьютерной и организационной техники |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 0 |  | Финансирование прошло по текущему принципу. |
|  | Обеспечение участия в областных конкурсах молодых дарований. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 1,7 | 34 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  |  |  |  | 49% | Q1=1=0.49 |
|  |  |  |  |  | Q2=0,96 Оценка 2 |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма в Чухломском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, В том числе: | 40,0 | 33,3 | 84 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 40,0 | 33,3 | 84 |  |
|  | Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 7,4 | 148 | Увеличение стоимости материалов |
|  | Издательская деятельность (брошюры, буклеты, сборники, справочники, календари, видеофильмы, книги) |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 0 |  | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Организация и проведение районного конкурса детских и молодёжных проектов туристских маршрутов «Приезжайте в гости к нам!» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 0 |  | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Разработка и организация проведения конкурса на лучший проект по реконструкции городского парка в г. Чухлома |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 0 |  | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам г. Чухлома и Чухломского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 15,9 | 159 | Увеличение стоимости материалов |
|  | Подготовка и проведение праздников сел и деревень - с.Ножкино (Авраамиев день 1 августа) - с.Введенское (Медовый спас 14 августа) - с.Шартаново (Преображение Господне 19 августа) и др. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  |  |  | 84% | Q1=0.8 Q2=0,8 Оценка 4 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Чухломском муниципальном районе на 2015-2017г.г.» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе | 120,0 | 108,9 |  | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 120,0 | 108,9 |  |  |
|  | Организация и проведение районных соревнований по зимним видам спорта. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Проведение районных спортивных мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта (велогонки, стрельба из пневматической винтовки). |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10 | 100 |  |
|  | Участие в областных зимних спортивных играх Костромской области на призы губернатора области |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 20 | 100 |  |
|  | Участие в областных летних спортивных играх Костромской области на призы губернатора области |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 20,0 | 20 | 100 |  |
|  | Участие в областной спартакиаде ветеранов (пенсионеров) |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5 | 100 |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для команды района. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 50,0 | 38,9 | 77,8 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Стимулирование талантливой молодёжи. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5 | 100 |  |
|  |  |  |  | 90,75% | Q1=0.9 Q2=0,8 Оценка4 |
|  | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Чухломского муниципального района на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 120,0 | 100,5 |  | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Местный бюджет | 120,0 | 100,5 |  |  |
|  | Смотр-конкурс детско – ветеранского объединения «Победа» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10 | 100 |  |
|  | Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница-Победа» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10 | 100 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых памяти воинов-интернационалистов |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение районного праздника День Призывника |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий с ветеранами в связи с празднованием: - Дня Защитника Отечества, - Дня Победы, -Дня пожилого человека, -профессиональных праздников, - поздравление ветеранов с юбилеем, памятными датами |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 80,0 | 60,5 | 75,7 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых знаменательным событиям Костромской области, выдающимся и заслуженным людям района. |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10 | 100 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 83.7% | Q1=0.8 Q2=0,97 Оценка 4 |
|  | «Молодёжь Чухломского муниципального района на 2015-2017 годы» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | 60,0 | 49,7 | 82,8 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Муниципальный бюджет | 60,0 | 49,7 |  |  |
|  | Вручение премий по поддержке талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование» подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 0 | 0 | Недостаточное финансирование муниципального бюджета |
|  | Организация деятельности Молодёжного Совета при главе чухломского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | Организация работы трудовых отрядов |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10 | 100 |  |
|  | Организация работы летних площадок |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 14,7 | 147 |  |
|  | Организация работы семейных клубов |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  |  |  |  | 82,8% | Q1=0,8 Q2=0,85 Оценка 4 |

Заведующий отделом культуры, туризма, молодежи и спорта			В.С.Фитасова

Согласовано:

Заведующий финансовым отделом						С.А.Шигарева