Приложение 

Утвержден
постановлением  администрации

Чухломского муниципального района Костромской области
 от « 03 » апреля 2024 г. № 93-а 
Паспорт 

муниципальной программы Чухломского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2027 годах на территории Чухломского муниципального района Костромской области»
(далее — муниципальная программа)
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Чухломского муниципального района 



	Соисполнители муниципальной программы

(соисполнители определяются исходя из поставленных целей и задач каждым муниципальным образованием самостоятельно)
	1) отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области; 

2) отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области;

3) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;

4) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области;

5) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское»;
6) отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Чухломского муниципального района Костромской области.

	Цель муниципальной программы
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района Костромской области, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий

	Задачи муниципальной программы
	1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

3) совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2024-2027 годы. 

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы


	Общий объем финансирования программы составляет: 799,58 тыс. руб., в том числе по годам: 

      2024 год — 181,76 тыс. руб.;

      2025 год — 429,52 тыс. руб.;
      2026 год — 124,15 тыс. руб.;
      2027 год — 64,15 тыс. руб.
Средства бюджета Чухломского муниципального района 799,58 тыс. руб., в том числе по годам: 

      2024 год — 181,76 тыс. руб.;

      2025 год — 429,52 тыс. руб.;
      2026 год — 124,15 тыс. руб.;

      2027 год — 64,15 тыс. руб.

	Конечные результаты реализации муниципальной программы
	1) количество водителей, охваченных просветительской работой;
2) количество участников дорожного движения, охваченных просветительской работой;

3) количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; 
4) процентное соотношение поощренных граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП;

5) количество созданных и размещенных рекламных щитов (плакатов) на тему безопасности дорожного движения;
6) количество проводимых комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
7) количество проведенных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей на базе Чухломской СОШ и Судайской СОШ;

8) количество детей, задействованных в отрядах ЮИД и ЮПИД
9) количество детей, принявших участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»; 

10) количество проведенных обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов;

11) количество человек, охваченных работой «родительских патрулей» и «отцовских патрулей»;

12) количество приобретенных игровых учебно-методических, наглядных пособий, комплексов для общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма;

13) количество приобретенных световозвращающих жилетов для учащихся начальных классов, воспитанников  детских садов;
14) количество оборудования, приобретенного для класса по профилактике ДДТТ, позволяющего формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге;
15) количество обустроенных участков дорог и улиц искусственными дорожными неровностями;
16) протяженность улично-дорожной сети, оборудованной уличным освещением;
17) количество пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с национальными стандартами (дорожные знаки и разметка).


Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

В 2023 году на территории Чухломского муниципального района зарегистрировано всего 54 (2022 г. – 48; +12,5%) дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 9 ДТП с пострадавшими (2022 г. - 6), в которых 14 человек получили ранения (2022 г. – 6), 1 человек погиб (2022 г. – 1). 

С участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 3 ДТП (2022 г. – 6; -50%).

Зарегистрировано 3 ДТП с несовершеннолетними на территории Чухломского района, из них с пострадавшими 2 ДТП (2022 г. – 3; стаб., из них с постадавшими 1 ДТП; +100%).

Аварийно-опасных мест на территории обслуживания не зарегистрировано, но на автомобильной дороге Чухлома – Солигалич (0,04 км – наезд на стоящее т/с, 0,65 км – съезд с дороги, 9,6 км – съезд с дороги, 10,25 – км – столкновение, 12,05 км – столкновение) произошло 4 ДТП, 4 из которых подлежат включению в официальную статистическую информацию.

Непосредственными причинами совершения ДТП стало:
- нарушение правил расположения т/с на проезжей части (8 ДТП);

- несоблюдение бокового интервала (2 ДТП);

- несоблюдение очередности проезда (8 ДТП);

- неправильный выбор дистанции (6 ДТП);

- выезд на полосу встречного движения (3 ДТП);

- несоответствие скорости конкретным условиям движения (8 ДТП);

- несоблюдение условий разрешающих движение задним ходом (8 ДТП);

- эксплуатация технически неисправного т/с (1 ДТП);

- нарушение правил остановки, стоянки т/с (1 ДТП);
- переход проезжей части в неустановленном месте (1 ДТП).

С недостатками содержания УДС на территории района зарегистрировано 2 ДТП (2022 г. – 0; +100%).

Сотрудниками  ГИБДД пресечено 1573 (2022 г. – 1791; -12,1%) нарушения в области безопасности дорожного движения.
На территории обслуживания ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» в 2023 году сотрудниками Госавтоинспекции проведено 184 профилактических мероприятия по отработке отдельных видов правонарушений, в том числе:
- по проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения – 48 мероприятий (в целом за 12 месяцев 2023 года выявлено 74 водителя за управление ТС в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования (2022 г. – 73), из них возбуждено 10 (2022 г. – 9) уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ); 
- по правилам перевозки детей совместно с родительской общественностью и уполномоченным по правам ребенка – 38 мероприятий (всего выявлено 82 нарушения правил перевозки детей (2022 – 54));

- по соблюдению ПДД пешеходами и непредоставлению преимущества в движении пешеходами на пешеходном переходе – 34 мероприятия (всего выявлено 159 нарушений пешеходами (2022 г. – 288) и 8 нарушений водителями транспортных средств (2022 – 9));
- по пресечению нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения – 24 мероприятия (выявлено 8 нарушений (2022 – 9));

- по правилам перевозки пассажиров автобусами – 29 мероприятий (всего выявлено 8 нарушений (2022 – 18)).

С целью повышения уровня правового сознания участников дорожного движения, профилактики ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних, за январь – декабрь 2023 года в средствах массовой информации размещено 987 тематических материалов, в том числе по профилактике ДДТТ – 383 материала, по предупреждению ДТП с участием пешеходов – 101материал. В образовательных организациях всех типов проведено 601 мероприятие с целью формирования у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге. 
В целях снижения риска детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях проведено 245 информационно-просветительских и пропагандистских мероприятий, в том числе 27 с членами отрядов ЮИД. Реализованы мероприятия социальных кампаний «Безопасное лето» и «Иду в школу», социального проекта #Жизнь_НашВыбор, информационно-просветительских мероприятий «Водитель. Дорога. Безопасность», «Зима прекрасна, когда безопасна», «Весне – безопасную дорогу», «Внимание – дорога!», оперативно – профилактических мероприятий «Ребенок – главный пассажир» и «Пешеходный переход», направленные на пропаганду безопасного поведения детей на дорогах, разъяснение важности и популяризацию использования световозвращающих элементов, формирование отвественного отношения взрослых к безопасному участию детей в дорожном движении.

Обстановка с аварийностью на автотранспорте объясняется возрастающей интенсивностью движения, несоответствием состояния улично-дорожной сети  требованиям ГОСТ, состоянием тротуаров или их отсутствием – движение пешеходов по проезжей части, а также недостаточностью освещения отдельных участков дорог.
Раздел II. Приоритеты, направления в сфере повышения безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района
Настоящая программа разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития Костромской области на период до 2027 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 № 189-р, а также постановлением администрации Костромской области от 25 февраля 2014 №61-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области».
Ключевыми направлениями в области обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

1) снижение рисков в дорожном движении;

2) создание более безопасной дорожной среды;

3) обеспечение соблюдения правил дорожного движения. 
Раздел III. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации
Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района Костромской области, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:    

1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

3) совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
Раздел IV. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы    
Программные мероприятия соответствуют направлениям деятельности, выполняемым в рамках муниципальной программы, и включают в себя мероприятия, направленные на повышение сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации профилактической работы, в том числе с несовершеннолетними, создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов.

На решение задачи развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения направлены следующие мероприятия:
1) организация проведения мероприятий (видеозанятий, краш-курсов, онлайн-лекториев) с водителями ТС, кандидатами в водители ТС;

2) организация проведения массовых мероприятий для населения, преимущественно ориентированных на наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, людей престарелого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, водителей двухколесных транспортных средств;
3) подготовка и размещение в СМИ материалов информационно-просветительского характера в области обеспечения безопасности дорожного движения;
4) разработка системы стимулирования и поощрения граждан, общественных организаций и объединений, принимающих активное участие в решении вопросов предупреждения ДТП, в том числе с участием водителей в состоянии опьянения, и ДТП с тяжкими последствиями, розыске ТС, скрывшихся с места ДТП;
5) создание и размещение тематической наружной рекламы.

На решение задачи обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении направлены следующие мероприятия: 

1) реализация мероприятий социальных кампаний, проектов, акций среди детей и молодежи по профилактике детского дорожного травматизма

2) организация и проведение профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей на базе Чухломской СОШ и Судайской СОШ;
3) организация работы отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), создание  отряда юных помощников инспектора движения (ЮПИД) на базе детского сада, совершенствование подготовки в сфере БДД, разработка системы поощрения активистов (проведение и участие в конкурсе «Безопасное колесо», приобретение единой формы, символики, грамот, памятных подарков), организация участия команды в региональном слете отрядов ЮИД;
4) организация целенаправленной работы по повышению уровня подготовки педагогов образовательных организаций всех типов по вопросам обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дороге;
5) формирование системы вовлечения родительской общественности в мероприятия по воспитанию у детей культуры поведения на дороге, контролю за соблюдением правил дорожного движения при следовании по маршруту «дом – образовательная организация – дом» и использованием световозвращающих элементов, обеспечению безопасности перевозок несовершеннолетних в салоне автомобиля, поощрение активных родителей;
6) приобретение технических средства обучения, наглядных учебных пособий и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
7) приобретение световозвращающих жилетов для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций;
8) оснащение класса по профилактике ДДТТ.
На решение задачи совершенствования системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий направлены следующие мероприятия:   
1) обустройство участков дорог и улиц искусственными дорожными неровностями;
2) освещение пешеходных переходов, улиц и тротуаров;
3) модернизация пешеходных переходов и подходов к ним; 
Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы, в том числе профилактического характера, позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий;

- координацию деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Перечень мероприятий, планируемых к реализации, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
 Раздел V. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации



Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач. 

Результаты реализации муниципальной программы оцениваются по следующим показателям:
1) Количество водителей, охваченных просветительской работой.

Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области, ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф. В. Чижова Костромской области», ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (полугодовой).
2) Количество участников дорожного движения, охваченных просветительской работой.

Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области, ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».

3) Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. 
Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области, отдела образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области, отдела культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области, городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).
4) Процентное соотношение поощренных граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП.

Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).
5) Количество созданных и размещенных рекламных щитов (плакатов) на тему безопасности дорожного движения.
Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области, городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).
6) Количество проводимых комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области, отдела образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области, отдела культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области, ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (полугодовой).
7) Количество проведенных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей на базе Чухломской СОШ и Судайской СОШ. 
Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).
8) Количество детей, задействованных в отрядах ЮИД и ЮПИД.
9) Количество детей, принявших участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»;
          Показатель определяется исходя из отчета отдела образования Чухломского муниципального района Костромской области, ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (полугодовой).

10) Количество проведенных обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов.
Показатель определяется исходя из отчета отдела образования Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).
11) Количество человек, охваченных работой «родительских патрулей» и «отцовских патрулей».

Показатель определяется исходя из отчета отдела образования Чухломского муниципального района Костромской области  (полугодовой).

12) Количество приобретенных игровых учебно-методических, наглядных пособий, комплексов для общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма.
Показатель определяется исходя из отчета отдела образования Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).
13)  Количество приобретенных световозвращающих жилетов для учащихся начальных классов, воспитанников детских садов.
Показатель определяется исходя из отчета отдела образования Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).

14) Количество оборудования, приобретенного для класса по профилактике ДДТТ, позволяющего формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге;

Показатель определяется исходя из отчета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).

15) Количество обустроенных участков дорог и улиц искусственными дорожными неровностями.
Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).

16) Протяженность улично-дорожной сети, оборудованной уличным освещением.
Показатель определяется исходя из отчета администрации Чухломского муниципального района Костромской области (полугодовой).

17) Количество пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с национальными стандартами (дорожные знаки и разметка).
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел VI. Основные меры государственного и правового регулирования сферы повышения безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района
К мерам государственного регулирования, направленным на достижение цели и конечных результатов реализации программы, относится формирование и совершенствование нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы предусматривает разработку нормативных правовых актов по вопросам повышения безопасности дорожного движения, относящимся к компетенции администрации Чухломского муниципального района Костромской области.
Соисполнителями программы формируются и предоставляются в администрацию Чухломского муниципального района отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (полугодовые) и достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (полугодовые) за I полугодие в срок до 5 июля текущего года, за II полугодие в срок до 20 января следующего года.
Формы отчета о реализации мероприятий муниципальной программы и достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы включает организацию управления муниципальной программой и контроль ее выполнения. 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями.

Ответственный исполнитель программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы; 

2) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Соисполнители программы осуществляют:

1) согласование возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объёмам и источникам финансирования;

2) заключение соглашений (договоров), муниципальных контрактов;

3) контроль за ходом реализации программных мероприятий, а также оценку рисков реализации муниципальной программы и предложения по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и внутренние.

К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:

1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы;

2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;

3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.

К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:

1) не достижение запланированных результатов;

2) недостаточный уровень профессионального менеджмента.

Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.

Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:

1) проведение ежемесячного мониторинга, решения задач текущего выполнения мероприятий;

2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

3) повышение квалификации управленческих кадров.

Уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей также зависит от муниципальных образований, которые, каждое в рамках своей компетенции и предоставленных полномочий, осуществляют функции по осуществлению профилактических мероприятий.

Преодоление таких рисков может быть осуществлено путем усиления методической работы с соответствующими муниципальными образованиями и с подведомственными учреждениями, участвующими в реализации данной муниципальной программы. 

Приложение №1 

к муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2024-2027 годах на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области»

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2024-2027 годах на территории Чухломского муниципального района Костромской области»
	N

п/п
	Муниципальная программа/мероприятие 
	Цель, задача муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель/ соисполнитель)
	Участники мероприятия
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы
	Конечный результат реализации

	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	итого (за весь период реализации)
	

	1
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2024-2027 годах на территории Чухломского муниципального района Костромской области»
	Цель:

повышение безопасности дорожного движения на территории N – ского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Задачи:

1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

3) совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
	Администрация  Чухломского муниципального района
	Администрация  Чухломского муниципального района
	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области; 
3)Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области;
4) образовательные учреждения муниципального района;
5) учреждения культуры Чухломского муниципального района Костромской области;
6) МБУ ДО ДДЮ «ДАР»
7) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
8) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области;
9) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское»;

	Итого
	181,76
	429,52
	124,15
	64,15
	799,58
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Чухломского муниципального района Костромской области
	181,76
	429,52
	124,15
	64,15
	799,58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие «Организация проведения мероприятий (видеозанятий, краш-курсов, онлайн-лекториев) с водителями ТС, кандидатами в водители ТС».
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени                Ф. В. Чижова Костромской области;  
3) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф. В. Чижова Костромской области;  
3) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Увеличение численности водителей, охваченных просветительской работой к 2027 году до 800 человек.

	1.2
	Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий для населения, преимущественно ориентированных на наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, людей престарелого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, водителей двухколесных транспортных средств».
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
4) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское». 
	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	8,0
	Увеличение численности участников дорожного движения, охваченных просветительской работой к 2027 году до 900 человек.

	1.3
	Мероприятие «Подготовка и размещение в СМИ материалов информационно-просветительского характера в области обеспечения безопасности дорожного движения»
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1)Администрация Чухломского муниципального района Костромской области
2)Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области;
3) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
4) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области;
5)ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) учреждения культуры Чухломского муниципального района Костромской области;
3) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
4) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области;
5)ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Увеличение количества материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения к 2027 году до 360 материалов

	1.4
	Мероприятие «Разработка системы стимулирования и поощрения граждан, общественных организаций и объединений, принимающих активное участие в решении вопросов предупреждения ДТП, в том числе с участием водителей в состоянии опьянения, и ДТП с тяжкими последствиями, розыске ТС, скрывшихся с места ДТП».
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».

	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	6,0
	Поощрение 100% граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП

	1.5
	Мероприятие «Создание и размещение тематической наружной рекламы»
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
3) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области.

	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
3) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области;
4) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	20,0
	Создание и размещение ежегодно 1-го рекламного щита (плаката) на тему безопасности дорожного движения 

	1.6
	Мероприятие «Реализация мероприятий социальных кампаний, проектов, акций среди детей и молодежи по профилактике детского дорожного травматизма»
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1) отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области;
2) Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области;

3)ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	1) образовательные учреждения Чухломского муниципального района Костромской области;
2 учреждения культуры Чухломского муниципального района Костромской области;
3) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	5,6
	Проведение ежегодно не менее 4-х комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

	1.7
	Мероприятие «Организация и проведение профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей на базе Чухломской СОШ и Судайской СОШ
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1) отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области

	1) образовательные учреждения муниципального района;
2)ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	8,0
	Организация проведения ежегодно 2-ух профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей на базе Чухломской СОШ и Судайской СОШ

	1.8
	Мероприятие «Организация работы   отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), создание отряда юных помощников инспектора движения (ЮПИД) на базе детского сада, совершенствование подготовки в сфере БДД, разработка системы поощрения активистов, проведение и участие в конкурсе «Безопасное колесо», приобретение единой формы, символики, грамот, памятных подарков, организация участия команды ЮИД в региональном слете отрядов ЮИД»
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области.

	1) образовательные учреждения Чухломского муниципального района Костромской области;
2) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	68,4
	68,4
	10,2
	10,2
	157,2
	Работа 2-ух  отрядов ЮИД численностью 54 человека, создание 1-го отряда ЮПИД на базе детского сада, совершенствование подготовки в сфере БДД, разработка системы поощрения активистов (проведение и участие в конкурсе «Безопасное колесо», приобретение единой формы, символики, грамот, памятных подарков), организация участия команды в региональном слете отрядов ЮИД;


	1.9
	Мероприятие «Организация целенаправленной работы по повышению уровня подготовки педагогов образовательных организаций всех типов по вопросам обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дороге»


	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области.

	образовательные учреждения муниципального района. 

	
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	10,0
	Организация проведения ежегодно не менее 4-х обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов

	1.10
	Мероприятие «Формирование системы вовлечения родительской общественности в мероприятия по воспитанию у детей культуры поведения на дороге, контролю за соблюдением правил дорожного движения при следовании по маршруту «дом – образовательная организация – дом» и использованием световозвращающих элементов, обеспечению безопасности перевозок несовершеннолетних в салоне автомобиля, поощрение активных родителей».
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области

	1) образовательные учреждения муниципального района; 
2) ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское».
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	2,0
	Организация работы «родительских патрулей» и «отцовских патрулей», родители осуществляют патрулирование в районе образовательных организаций, проводится целенаправленная работа по контролю за соблюдением несовершеннолетними и их родителями правил дорожного движения.

	1.11
	Мероприятие «Приобретение технических средства обучения, наглядных учебных пособий и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области

	образовательные учреждения Чухломского муниципального района Костромской области 
	
	16,960
	24,720
	17,550
	17,550
	76,780
	Обеспечение игровыми учебно-методическими комплексами 2-х дошкольных образовательных организаций, наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма – 2-х общеобразовательных школ.

	1.12
	Мероприятие «Приобретение световозвращаю-щих жилетов для учащихся начальных классов, воспитанников детских садов»
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области

	образовательные учреждения Чухломского муниципального района Костромской области 
	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	6,0
	Обеспечение ежегодно световозвращающими жилетами не менее 5 учащихся начальных классов/воспитан-ников детских садов 

	1.13
	Мероприятие 

«Оснащение класса по профилактике ДДТТ» 
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области

	МБУ ДО ДДЮ «ДАР»

	
	0
	20,0
	0,0
	20,0
	40,0
	Оснащение класса по профилактике ДДТТ оборудованием, позволяющим формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге

	1.14
	Мероприятие «Обустройство участков дорог и улиц искусственными дорожными неровностями»
	Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района
	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района
	
	20,0
	0,0
	20,0
	0,0
	40,0
	Обустройство участков дорог и улиц 4-мя искусственными дорожными неровностями к 2027 году

	1.15
	Мероприятие «Освещение пешеходных переходов, улиц и тротуаров»
	Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	1) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
2) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области.
	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
3) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области.
	
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	Установка уличного освещения не менее 250 п.м.  к 2027 году

	1.16
	Мероприятие «Модернизация пешеходных переходов и подходов к ним»
	Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Администрация Чухломского муниципального района Костромской области

	2) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;

3) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области.
	1) Администрация Чухломского муниципального района Костромской области;
2) городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области;
3) сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области.
	
	60,0
	0,0
	60,0
	0,0
	120,0
	Модернизация к 2027 году 4-ёх пешеходных переходов


Приложение №2 

к муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2024-2027 годах на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы
	N

п/п
	Цель муниципальной программы 
	Задача муниципальной программы
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение индикаторов
	Отметка о соответствии показателям, установленным нормативными правовыми актами

	
	
	
	
	
	базовое значение 2023 года
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа 

«Повышение безопасности

дорожного движения в 2024-2027 годах на территории

Чухломского муниципального района Костромской области»

	1
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района Костромской области, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий 
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Количество водителей, охваченных просветительской работой 
	человек
	240
	380
	520
	660
	800
	Постановление  администрации Чухломского муниципального района Костромской области от 03 апреля 2024 года № 93-а Об утверждении муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2024-2027 годах на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области» 


	2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Количество участников дорожного движения, охваченных просветительской работой 
	человек
	600
	600
	700
	800
	900
	

	3
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения
	единица
	35
	300
	320
	340
	360
	

	4


	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Процентное соотношение поощренных граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	

	5
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
	Количество созданных и размещенных рекламных щитов (плакатов) на тему безопасности дорожного движения
	единица
	0
	1
	1
	1
	1
	

	6
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество проводимых комплексных  мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	единица
	3

	4
	4
	4
	4
	

	7
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество проведенных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей на базе Чухломской СОШ и Судайской СОШ
	единица
	2
	2
	2
	2
	2
	

	8
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение 
смертности от дорожно-транспортных происшествий

	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество детей, задействованных в отрядах ЮИД
 
	человек
	54
	54
	54 
	54
	54
	

	
	
	
	Количество детей, задействованных в отрядах ЮПИД

	человек
	0
	4
	8
	10
	12
	

	9
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение 
смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество детей, принявших участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»
	человек
	8
	8
	8
	8
	8
	

	10
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество проведенных  обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов
	единица
	0
	4
	4
	4
	4
	

	11
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество человек, охваченных работой  «родительских патрулей» и «отцовских патрулей» 
	человек
	0
	500
	550
	600
	650
	

	12
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество приобретенных  игровых учебно-методических, наглядных пособий, комплексов для образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма  
	единица
	0
	1
	2
	1
	1
	

	13
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество приобретенных световозвращающих жилетов для учащихся начальных классов, воспитанников детских садов
	человек
	0
	5
	5
	5
	5
	

	14
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
	Количество оборудования, приобретенного для  класса по профилактике ДДТТ, позволяющего формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге
	единица
	0
	0
	2
	0
	2
	

	15
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Количество обустроенных участков дорог и улиц искусственными дорожными неровностями
	единица
	0
	1
	0
	1
	0
	

	16
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Протяженность улично-дорожной сети, оборудованной уличным освещением
	п.м.
	0
	0
	250
	0
	0
	

	17
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Чухломского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	Количество пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с национальными стандартами (дорожные знаки и разметка)  
	единица
	0
	2
	0
	2
	0
	


Приложение №3 

к муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2024-2027 годах на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области»

                                                                Форма N 1
Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы
	N

п/п
	Наименование подпрограммы/мероприятия/ 
	Наименование главного распорядителя средств бюджета
	Источник финансирования
	Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на год),

тыс. руб.
	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб. 
	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.
	Выполнено работ на отчетную дату,

тыс. руб.
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	фактический результат (краткое описание)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа "_"
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	мероприятие "..."
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	2)
	мероприятие "..."
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	


        Форма N 2
Отчет

о достигнутых значениях показателей (индикаторов)

муниципальной программы
	N

п/п
	Наименование показателя
	Цель
	Задача
	Единица измерения
	Значения индикаторов муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года

(при наличии)

	
	
	
	
	
	год, предшествующий отчетному 1)
	отчетный год
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "_________________________________________________________________________________________________________"

(наименование)

	1.
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	


1) Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.
