Приложение

к постановлению администрации

Чухломского муниципального округа

Костромской области

от «29» декабря  2025 г. №438-а

Утверждена

постановлением администрации

Чухломского муниципального района

Костромской области

от «31» января 2024 г. №19-а

Муниципальная программа

«Развитие культуры в  Чухломском муниципальном районе

Костромской области»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие культуры в  Чухломском муниципальном районе

Костромской области»

| Исполнитель муниципальной программы | - отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области (далее - отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта); |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | -МБУК Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального района Костромской области (далее МБУК МБ); - МБУК Кинотеатр «Экран» им. М.И.Пуговкина городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (далее - кинотеатр «Экран»); - МБУК «Чухломский музей имени А.Ф.Писемского Чухломского муниципального района Костромской области» (далее – музей); -МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени Валентина Николаевича Бахвалова» (далее – музыкальная школа) |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 годы |
| Цель и задачи программы | Цели: - Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Чухломского муниципального района Костромской области; - Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; - Создание условий для сохранения и развития музейного дела и повышения качества и доступности услуг в сфере культуры; - Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для детей, создание качественного культурно-образовательного пространства на основе углубления интеграции с общеобразовательными организациями и учреждениями дошкольного образования; - Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно-богатой , свободной, физически здоровой , творчески мыслящей, социально-активной личности, обладающей прочными знаниями , ориентированной на высокие нравственные ценности , способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества; - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Чухломском муниципальном районе Костромской области» ; Задачи: -рост количества посещений культурно-досугового типа -рост количества посещений библиотек; -рост количества посещений музеев; -рост количества обращений к цифровым ресурсам; - рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях; -увеличить долю книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики; -увеличить долю выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем (художественной галереей, историко-культурным центром) в отчетном году; -увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципалитете(%); -увеличить долю детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» от общего количества детей данного возраста в муниципалитете (%); - организация эффективного управления подведомственными муниципальными учреждениями; |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - количество посещений учреждений культурно-досугового типа; - количество посещений библиотек; - количество посещений музеев; - количество обращений к цифровым ресурсам (Подпрограмма «Развитие библиотечной системы в Чухломском муниципальном районе Костромской области», Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досугового типа на территории Чухломского муниципального района Костромской области, Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела Чухломского муниципального района Костромской области »); - число мероприятий, проводимых в КДУ; - доля книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики; - доля выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем (художественной галереей, историко-культурным центром); - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципалитете (%); -доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» от общего количества детей данного возраста в муниципалитете (%); - выполнение целевых показатель нац. проекта «Культура» подведомственными учреждениями; |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограмма «Развитие библиотечной системы в Чухломском муниципальном районе Костромской области». ### - Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досугового типа на территории Чухломского муниципального района Костромской области». - Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела Чухломского муниципального района Костромской области » - Подпрограмма «Дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства и общеразвивающим программам». - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чухломского муниципального района Костромской области» |
| Объем и источники финансирования программы | Всего: 118261,1 тыс. руб. из них: 1269,9 тыс.руб – областные средства 116991,2 тыс.руб – муниципальные средства Из общего объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, планируется на финансирование по годам (тыс. руб.) 2024 г.- 30553,6 2025г – 55943,6 2026г - 31763,9 Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год |

#### Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры Чухломского муниципального района

Программа направлена на  создание необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Чухломского мунципального района  Костромской области, на обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ, сохранения культурного наследия России, повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, а также достижение целей и задач развития сферы культуры оценивается показателями, корреспондирующимися с целевыми показателями Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, национального проекта "Культура", федеральных и региональных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура", государственной программы «Развитие культуры и туризма Костромской области».

Сфера реализации Программы охватывает:

1) сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального  культурного наследия муниципального района;

2) сохранение и развитие библиотечного дела;

3) мероприятия по укреплению кадрового потенциала, поддержке молодых дарований и деятельности ведущих творческих коллективов;

4) строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, укрепление материально-технической базы.

Основные показатели реализации программы:

- количество посещений  учреждений  культурно-досугового типа;

-  количество посещений библиотек;

-  количество посещений музеев;

- количество обращений  к цифровым ресурсам;

- число  мероприятий, проводимых в КДУ;

- доля книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики;

- доля  выставочных проектов  военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем (художественной галереей, историко-культурным  центром);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся  в ДШИ по дополнительным  общеобразовательным программам в области искусства (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей  данного возраста  в муниципалитете (%);

-доля  детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся  по предпрофессиональным  образовательным программам  в области  искусств» от общего количества детей  данного возраста  в муниципалитете (%);

- выполнение целевых показатель нац. проекта «Культура» подведомственными учреждениями;

Для достижения целевых показателей национального проекта «Культура» необходимо: Задачи:

обеспечить:

-рост количества посещений культурно-досугового типа

-рост количества посещений библиотек;

-рост количества посещений музеев;

- рост количества обращений к цифровым ресурсам;

- рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях;

- увеличить долю книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики;

-увеличить долю выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем (художественной галереей, историко-культурным центром) в отчетном году;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся  в ДШИ по дополнительным  общеобразовательным программам в области искусства (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей  данного возраста  в муниципалитете(%);

- увеличить долю  детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся  по предпрофессиональным  образовательным программам  в области  искусств» от общего количества детей  данного возраста  в муниципалитете (%);

- организация эффективного управления подведомственными муниципальными учреждениями;

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Чухломском  муниципальном  районе

Костромской области»

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 базовый | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. рост количества посещений библиотек |  |  |  |  |  |  |  |
| количество посещений библиотек | % | 100 | 115 | 117 |  | 120 |  |
|  | единиц | 136890 | 157423 | 160161,3 |  | 164268 |  |
|  | Задача 2. рост количества обращений к цифровым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |
| количество обращений к цифровым ресурсам | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | единиц | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000 |  |
| Задача 3. увеличить долю книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики | % | 100 | 160 | 165 |  | 170 |  |
|  | единиц | 36500 | 58400 | 60225 |  | 62050 |  |
| Задача 4. Рост количества посещений учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество посещений учреждений культурно – досугового типа | % | 100 | 115 | 117 |  | 120 |  |
|  | единиц | 15342 | 17643 | 17950 |  | 18410 |  |
| Задача 5. рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях (СДК, РДК) | % | 100 | 105 | 107 |  | 109 |  |
|  | единиц | 3347 | 3514 | 3581,3 |  | 3648,2 |  |

|  | Задача 6. рост количества посещений музеев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество посещений музеев | % | 100 | 112 | 114 |  | 116 |  |
|  | единиц | 2800 | 3136 | 3192 |  | 3248 |  |

| Задача 7. увеличить долю выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем (художественной галереей, историко-культурным центром) в отчетном году; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем (художественной галереей, историко-культурным центром) | % | 25 | 45 | 50 | 55 |
|  | единиц | 7 | 13 | 14 | 15 |

| Задача 8.увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципалитете(%); |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программа в области искусства (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципалитете(%) | % | 1 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|  | единиц | 11,6 | 14,5 | 15,0 | 16,0 |

| Задача 9. увеличить долю детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» от общего количества детей данного возраста в муниципалитете (%); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» от общего количества детей данного возраста в муниципалитете (%) | % | 2 | 9 | 10 |  | 10 |  |
|  | единиц | 2,7 | 12,0 | 13.0 |  | 13,0 |  |
|  | Задача 10. Организация эффективного управления подведомственными муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение целевых показатель нац. проекта «Культура» подведомственными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению  муниципальной программы

«Развитие культуры в Чухломском муниципальном районе

Костромской области»

Муниципальная программа состоит из  следующих подпрограмм:

1) Подпрограмма «Развитие библиотечной системы в Чухломском муниципальном районе Костромской области».

### 2) Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досугового типа на территории Чухломского муниципального района Костромской области».

3) Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела Чухломского  муниципального района Костромской области »

4) Подпрограмма «Дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального  искусства и общеразвивающим программам».

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чухломского  муниципального района Костромской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры

в Чухломском муниципальном районе Костромской области»

| п.п | Наименование мероприятия и источника финансирования | Исполнители | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | 2024 | 2025 | 2026 | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1) | Подпрограмма «Развитие библиотечной системы в Чухломском муниципальном районе Костромской области». | МБУК МБ | 37560,0 | 9089,2 |  | 19211,8 | 9259,0 | Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Чухломского муниципального района Костромской области |
|  | Областной бюджет |  | 178,2 | 34,4 |  | 143,8 | 0 |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | 37273,8 | 9054,8 |  | 19068,0 | 9151,0 |  |
| 2) | ### Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досугового типа на территории Чухломского муниципального района Костромской области». | МБУК «Чухломский РДК» | 41250,6 | 10901,1 |  | 19309,5 | 11040 ,0 | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
|  | ### Областной бюджет |  | 1091,7 | 611,1 |  | 480,6 | 0 |  |
|  | ### Муниципальный бюджет |  | 40158,9 | 10290,0 |  | 18828,9 | 11040 ,0 |  |
| 3) | Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела Чухломского муниципального района Костромской области » | МБУК «Чухломский музей» | 7750,4 | 1957,0 |  | 3857,2 | 1936,2 | создание условий для сохранения и развития музейного дела, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры |
| 4) | Подпрограмма «Дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства и общеразвивающим программам». | МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени Валентина Николаевича Бахвалова | 25911,0 | 6961,3 |  | 11066,0 | 7883,7 | Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для детей, создание качественного культурно-образовательного пространства на основе углубления интеграции с общеобразовательными организациями и учреждениями дошкольного образования |
| 5) | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чухломского муниципального района Костромской области» |  | 5789,1 | 1645,0 |  | 2499,1 | 1645,0 | Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития отрасли «Культура» на территории Чухломского муниципального района Костромской области. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чухломского муниципального района Костромской области» |
|  |  |  | 118261,1 | 30553,6 |  | 55943,6 | 31763,9 |  |