Приложение

|  | к постановлению администрации Чухломского муниципального района Костромской области от «27» ноября 2024 года № 343-а Утверждена постановлением администрации Чухломского муниципального района Костромской области от 19 апреля 2023 года № 96-а |
| --- | --- |

муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства в

Чухломском муниципальном районе Костромской области »

Раздел .  Паспорт муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Чухломском муниципальном районе Костромской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Чухломского муниципального района Костромской области |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Чухломского муниципального района Костромской области |
| Цели муниципальной программы | Содействие развитию на территории района эффективного, устойчиво функционирующего, конкурентноспособного производства сельскохозяйственной продукции. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Развитие отраслей сельского хозяйства (увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции), содействие развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации; 2.Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 3.Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства; 2. Индекс производства продукции растениеводства; 3. Индекс производства продукции животноводства; 4. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы; 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 7163975,08 (в рублях) в том числе: 2023 год – 1798201,48 2024 год – 2919973,60 2025 год – 2445800,00 из них: федеральный бюджет: 213570,00 в том числе: 2023 год – 204750,00 2024 год – 8820,00 2025 год – 0 областной бюджет: 4754969,50 в том числе: 2023 год – 1591153,50 2024 год – 1582416,00 2025 год – 1581400,00 бюджет Чухломского муниципального района: 2195435,58 в том числе: 2023 год – 2297,98 2024 год – 1328737,60 2025 год – 864400,00 внебюджетные источники: 0, в том числе: 2023 год – 0 2024 год – 0 2025 год - 0 |

Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чухломском муниципальном районе Костромской области на 2023-2025 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на содействие  развитию эффективного, устойчиво функционирующего, конкурентноспособного производства сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство Чухломского муниципального района – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – сырьем, кормами животноводство района, и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;

медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской поселенческой сети.

В настоящее время в отрасли сельского хозяйства на территории района зарегистрировано:

- 4 сельскохозяйственных предприятий (3 СПК, 1 ООО)

- 6 крестьянско-фермерских хозяйств;

- 2141 личное подсобное хозяйство.

Анализируя сложившуюся экономическую ситуацию на селе, необходимо отметить, что финансовое состояние большинства предприятий остается сложным. За истекший период одно сельскохозяйственное предприятие (КФХ Бойков С.В.) прекратило производственную деятельность, вследствие чего произошло сокращение общего поголовья скота в районе. Одно хозяйство находится в стадии банкротства. Вместе с тем, образовалось новое  КФХ Ибрагимова Р.И. По итогам 2023 года из 4 действующих сельскохозяйственных предприятий – 3 прибыльных и 1 убыточное.

Техническая оснащенность хозяйств остается слабой. Машино-тракторный парк сельхозпредприятий составляет 25 единиц тракторов различной мощности, зерноуборочных комбайнов 1. Ведущие отрасли сельского хозяйства района  – растениеводство, мясное животноводство.

Общая посевная площадь составляет 2888 га.  Объемы заготовки грубых кормов(сено) на 1 условную голову скота сохранились на высоком уровне: в среднем на одну условную голову скота в 2023 году было заготовлено  по 23,6 ц к.ед. Урожайность зерновых культур в 2023 году составила 12,2 ц/га.

Общее поголовье коров крупного рогатого скота на 01.01.2024г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10 голов. Производство мяса и составило 28,6 тонн. От продажи скота в живом весе сельхозпредприятия района  получают убыток - в 2023 году средняя цена реализации 1 кг скота в живом весе составила 192 руб., себестоимость 1 кг  -215 руб.

Среднемесячная заработная плата одного работника составила 17910 рублей. По итогам 2023 года среднегодовая численность работающих составила 29 человек.

Выручка от продаж в 2023 году –  31,9 млн. руб.

В 2023 году государственная поддержка оказана одному сельскохозяйственной организации на сумму 250 тысяч рублей.

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2025 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

улучшение плодородия почвы за счет внесения больших объемов органических удобрений, покупки и  внесения минеральных удобрений;

повышение конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, улучшение плодородия почвы за счет внесения больших объемов органических удобрений, покупки и  внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

Раздел 3. Цели, задачи, целевые показатели и мероприятия по выполнению  муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Чухломском муниципальном районе »

| № п/п | Мероприятия | Испол-нитель | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Объем расходов по мероприятию программы, руб. | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Цель: Содействие развитию на территории района эффективного, устойчиво функционирующего, конкурентноспособного производства сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Развитие отраслей сельского хозяйства (увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции), содействие развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: 1) Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах); в % к предыдущему году |  |  |  |  | 101 | 102 | 103 |
|  | 2) Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); в % к предыдущему году |  |  |  |  | 100,2 | 100,5 | 101 |
|  | 3) Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); в % к предыдущему году |  |  |  |  | 100,5 | 101 | 102 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Проведение мониторинга, сбора и обработки информации и отчётности в части работы всех отраслей сельского хозяйства с периодичностью от ежедневной до ежегодной | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Организация и проведение совещаний и семинаров сельхозтоваропроизводителей с представителями государственных и контролирующих органов по разъяснению нового законодательства, нормативных актов по развитию сельского хозяйства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг | - |  | - | - | - - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Оказание консультационной и методической помощи в оформлении документов на получение государственной поддержки | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 Предоставление субсидий: | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг | 1440939,50 |  | 250103,50 | 595436,00 | 595400,00 |
|  | 1.4.1 Сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных |  |  | 1440939,50 |  | 250103,50 | 595436,00 | 595400,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  | 1440939,50 |  | 250103,50 | 595436,00 | 595400,00 |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие 1.5 Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в районных, областных, федеральных конкурсах, выставках, ярмарках, фестивалях | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг | - |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.6 | Мероприятие 1.6 Реализация государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса. | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг | 5483338,65 |  | 1318300 | 2314638,65 | 1850400,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | 3290300,00 |  | 1318300 | 986000,00 | 986000,00 |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | 2193038,65 |  | - | 1328638,65 | 864400,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие 1.7 Оказание консультационной и методической помощи по ведению технологических процессов в животноводстве и соблюдению технологий возделывания сельскохозяйственных культур | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.8 | Мероприятие 1.8 Сбор и обработка информации о технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.9 | Мероприятие 1.9 Обеспечение сельхозтоваропроизводителей консультационными услугами по внедрению ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной сельскохозяйственной техники | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.10 | Мероприятие 1.10 Организация участия малых форм хозяйствования к участию в районных, областных, федеральных конкурсах, выставках, ярмарках, фестивалях | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 1.11 | Мероприятие 1.11 Содействие в привлечении государственной поддержки для осуществления деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | Задача 2 Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Целевой показатель: Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которых проведены кадастровые работы; в гектарах |  |  |  |  | 295 | 18 | 80 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг | 239696,93 |  | 229797,98 | 9898,95 | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | 213570,00 |  | 204750,00 | 8820 | - - |
|  | областной бюджет |  |  | 23730,00 |  | 22750,00 | 980 | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | 2396,93 |  | 2297,98 | 98,95 | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | Задача 3. Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Целевой показатель. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Содействие участию сельхозтоваропроизводителей в получении государственной поддержки, льготных кредитов, грантовой поддержки | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
| 3.2 | Мероприятие 3.2 Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам реализации новых направлений развития сельского хозяйства | Отдел экономики и сельского хозяйства | 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | областной бюджет |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 7163975,08 |  | 1798201,48 | 2919973,60 | 2445800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 213570,00 |  | 204750,00 | 8820,00 | - |
|  | областной бюджет |  |  | 4754969,50 |  | 1591153,50 | 1582416,00 | 1581400,00 |
|  | бюджет Чухломского муниципального района |  |  | 2195435,58 |  | 2297,98 | 1328737,60 | 864400,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - | - - |