Приложение

к  постановлению администрации

Чухломского муниципального района

Костромской области

от «29» декабря  2024 г. №  437   -а

Утверждена

постановлением администрации

Чухломского муниципального района

Костромской области

от «27»  ноября  2020 г. №302-а

Муниципальная программа

«Развитие туризма в

Чухломском муниципальном районе

Костромской области»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие туризма в Чухломском муниципальном районе Костромской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Чухломского муниципального района Костромской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Чухломского муниципального района Костромской области; Отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области (далее – отдел образования); администрации поселений Чухломского муниципального района Костромской области; МБУК Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального района Костромской области (далее - МБУК МБ); МБУК «Чухломский музей» |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется одним этапом за 2021 – 2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание и активное продвижение туристического продукта Чухломского района на основе совершенствования инфраструктуры туризма и широкого использования богатого историко-культурного, природного и духовного наследия |
| Задачи муниципальной программы | Реализация целей предполагает решение следующих задач: формирование и развитие туристской инфраструктуры района и положительного туристского имиджа Чухломского района; повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; создание благоприятной организационной и экономической среды для динамичного развития внутреннего и въездного туризма |
| Перечень основных целевых показателей Программы. | увеличение объема туристского потока в муниципальном районе на 5% к 2026 году (к показателю 2020 года); увеличение количества туристских маршрутов, экскурсий на 5% к 2026 году (к показателю 2020 года); увеличение размещённых информационных материалов на интернет-ресурсах на 2% ежегодно; увеличение размещённых информационных материалов по туристской привлекательности района в средствах массовой информации на 2% ежегодно; выпуск информационных материалов, книг, журналов, альманахов об истории края, о выдающихся людях района, о природе, о достопримечательностях |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | Всего: 3249,3 тыс.рублей В том числе: 2021– 147,0 тыс.рублей 2022 – 330,0 тыс.рублей 2023 – 391,0 тыс.рублей 2024 – 392,6 тыс.рублей 2025 – 1658,7 тыс.рублей 2026 – 330,0 тыс.рублей |

Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического развития сферы «Туризм» Чухломского муниципального района

Чухломский  муниципальный  район Костромской области имеет  необходимые предпосылки для развития массового въездного туризма. Наличие в районе  большого количества памятников природы, истории и культуры способствует организации и развитию познавательного туризма  как в чистом виде, так и в тесном сочетании с любыми другими видами туризма.

Вместе с положительными тенденциями в развитии туризма наблюдается ряд проблем, оказывающих негативное воздействие на формирование качественного, конкурентоспособного туризма: отсутствие развитой инфраструктуры туризма, соответствующей российским стандартам (гостиницы, места общественного питания, общественные туалеты, благоустроенные пляжи, турбазы); большая удаленность от областного центра и неудовлетворительное состояние автомобильных  дорог; низкий уровень  сохранности культурно-исторических объектов и их отдаленность друг от друга.

Развитие туризма – один из источников привлечения инвестиций. Чухломский район имеет древнюю богатейшую событиями историю. Район богат памятниками культурного наследия, что удобно для организации культурных программ.

Продолжает сохранять свое величие стоящий на берегу Чухломского озера  и восстановленный из руин в начале 90-х годов ХХ века Свято-Покровский  Авраамиево - Городецкий  мужской монастырь. Сюда  съезжаются паломники со всех концов России, особенно в престольный праздник – Авраамиев День (1 августа).

Особой гордостью чухломичей является храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, который упоминается в летописи с 1628 года и, несмотря на все сложности и гонения, никогда не прекращал своей деятельности и функционирует до настоящего  времени.

Жемчужиной  нашего края является Чухломское озеро – любимое место отдыха, охоты и рыбалки как местных жителей, так и гостей, и туристов, ежегодно на берегу которого проводится фестиваль гармонистов, плясунов и частушечников «Пой, Чухломский озерный край!», который собирает многочисленные самодеятельные коллективы из большинства районов области и огромное количество зрителей – любителей русской национальной культуры.

В г. Чухломе имеется краеведческий музей, насчитывающий более 24 тысяч единиц хранения и вызывающий большой интерес у чухломичей и гостей города.

На территории района идёт работа по продвижению новых брендов:

лесной терем Асташово, Фестиваль «Чухломская пуговка», посвящённый  М.И.Пуговкину.

Установлены: туристическая карта района, знаки туристкой навигации.

Для организованного развития туризма и  создания инвестиционной привлекательности  района необходимо строительство объектов социально – культурного назначения, баз отдыха и реконструкции имеющихся  памятников историко-культурного наследия.

Реализация программы в 2021-2026  годы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение объема туристского потока в муниципальном районе на 5% к 2026 году (к показателю 2020 года);

- увеличение количества туристских маршрутов, экскурсий на 5% к 2026 году (к показателю 2020 года);

- формирование положительного туристского имиджа Чухломского района;

- увеличение размещённых информационных материалов на интернет-ресурсах на 2% ежегодно;

- увеличение размещённых информационных материалов по туристской привлекательности района в средствах массовой информации на 2% ежегодно;

-выпуск информационных материалов, книг, журналов, альманахов об истории края,  о  выдающихся людях района, о природе, о достопримечательностях.

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Чухломском муниципальном районе  Костромской области»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| Цель | Создание и активное продвижение туристического продукта Чухломского района на основе совершенствования инфраструктуры туризма и широкого использования богатого историко-культурного, природного и духовного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача | Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель | Увеличение объема туристского потока в муниципальном районе на 5% к 2026 году (к показателю 2020 года) | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| Задача | Формирование и развитие туристской инфраструктуры района и положительного туристского имиджа Чухломского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель | Увеличение количества туристских маршрутов, экскурсий на 2% к 2026 году (к показателю 2020г) | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| Задача | Создание благоприятной организационной и экономической среды для динамичного развития внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель | Увеличение размещённых информационных материалов на Интернет-ресурсах на 2% ежегодно | % | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |
| Целевой показатель | Увеличение размещённых информационных материалов по туристкой привлекательности района в средствах массовой информации на 2% ежегодно | % | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |
| Целевой показатель | - Выпуск информационных материалов, книг, журналов, альманахов об истории края, о выдающихся людях района, о природе, о достопримечательностях | наименование, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы «Развитие туризма в Чухломском муниципальном районе  Костромской области»

В плане мероприятий  по выполнению программы «Развитие туризма в Чухломском муниципальном районе на 2021-2026 годы» предполагаются к реализации следующие разделы:

1. Совершенствование организации туристской деятельности и управление развитием туризма, в котором предусмотрены мероприятия по участию представителей района в научно-практических конференциях, конкурсах, посвященных данной тематике, проведение совещаний, конференций, «круглых столов», заключение соглашений о сотрудничестве в данной сфере, разработка и реализация инвестиционных проектов.

2. Создание благоприятной организационной и экономической среды для динамичного развития внутреннего и въездного туризма, в котором предусмотрены: рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, участие муниципального района в региональных туристических выставках, издательская деятельность, публикация материалов туристической направленности в районной газете «Вперед», областных  изданиях, формирование и пополнение информационно-справочной базы о туристских возможностях района, разработка и обновление туристского паспорта района, организация и проведение районного конкурса детских и молодёжных проектов туристских маршрутов «Приезжайте в гости к нам!» и другие мероприятия.

3. Развитие событийного туризма в муниципальном районе, в котором предусмотрены: поддержка деятельности мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению сувениров и распространению сувенирной продукции, проведение фестиваля имени М.И.Пуговкина «Чухломская пуговка», создание реестра туристских маршрутов Чухломского муниципального района, организация и проведение презентаций поселений района, выставок декоративно-прикладного творчества, сельскохозяйственной продукции, проведение праздников: День деревни, День села и другие мероприятия.

4. Развитие материальной базы туризма, в котором предусмотрены: Осуществление содействия в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие материальной базы туризма, изготовление знаков туристкой навигации,  информационных стендов, карт, ремонт выставочного зала в МБУК Межпоселенческая библиотека,   приобретение оборудования для  участия  района в региональных выставках, ярмарках.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | ## Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнители |  | 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 | 2025 | ## 2026 | ## Ожидаемый результат |  |
|  | Всего по программе, в том числе: |  | 3249,3 | 147,0 | 330,0 | 391,0 | 392,6 | 1658,7 | 330,0 |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | 3249,3 | 147,0 | 330,0 | 391,0 | 392,6 | 1658,7 | 330,0 |  |  |

|  | 1 1. Совершенствование организации туристской деятельности и управление развитием туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подготовка предложений и замечаний к проектам муниципальных и региональных программ в части, касающейся развития туризма | Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка динамичного развития туристской отрасли |  |
|  | Муниципальный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Участие в областных и межрегиональных научно-практических конференциях, конкурсах, посвящённых вопросам развития отрасли «Туризм» | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня проф. подготовки специалистов |  |
|  | Муниципальный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний, конференций, «круглых столов» по вопросам развития туризма | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координация деятельности в сфере развития туризма |  |
|  | Муниципальный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере развития туризма муниципального района с заинтересованными органами, учреждениями, организациями, частными лицами | Администрация Чухломского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение и повышение эффективности взаимодействия администрации муниципального района с заинтересованными органами |  |
|  | Муниципальный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие туристкой отрасли на территории Чухломского муниципального района | Администрация Чухломского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка динамичного развития туристской отрасли |  |
|  | Муниципальный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. Создание благоприятной организационной и экономической среды для динамичного развития внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности. Изготовление знаков туристкой навигации, информационных стендов , карт. Издательская деятельность (брошюры, буклеты, сборники, справочники, календари, видеофильмы, книги) Организация проведения конкурса на лучший проект туристического бренда Чухломского муниципального района и г. Чухлома |  | Администрация Чухломского муниципального района, Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка динамичного развития туристской отрасли |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  | 126,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 46,2 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Публикация материалов в районной газете «Вперед», областных изданиях, отражающих туристскую привлекательность района |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | - | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Регулярное обновление Интернет- страницы на сайте администрации муниципального района и размещение информации о туристской отрасли муниципального района |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение потенциальных потребителей тур. продукта района информацией о возможностях района |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | - | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Формирование и пополнение информационно-справочной базы о туристских возможностях района, разработка и обновление туристского паспорта района |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационное обеспечение туристов |  |
|  | Муниципальный бюджет |  | - | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение районного конкурса туристских маршрутов |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационное обеспечение туристов, увеличение тур. потока в район |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания и повышение туристского интереса к району |  |
| 2.6. | Реализация проекта «Образовательный туризм» на территории Чухломского муниципального района |  | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный район |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 126,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 46,2 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие событийного туризма в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка деятельности мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению сувениров и распространению сувенирной продукции |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование и укрепление имиджа района на туристском рынке. Увеличение объема и разнообразие сувенирной продукции |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам г. Чухлома и Чухломского муниципального района, проведение районных праздников, фестивалей «Весенняя неделя добра». Приобретение оборудования для участия района в региональных выставках, ярмарках. Развитие культурно-досуговой деятельности по продвижению туристского имиджа муниципального района (приобретение костюмов, оборудования, инструментов и др.). Участие муниципального района в региональных туристических выставках. |  | Администрация Чухломского муниципального района, Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания и повышение туристской привлекательности района |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Привлечение внимания и повышение туристской привлекательности района |  |
| 3.3. | Создание реестра туристских маршрутов Чухломского муниципального района. |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания и повышение туристской привлекательности района |  |
| 3.4. | Организация и проведение презентаций поселений района, выставок декоративно-прикладного творчества, сельскохозяйственной продукции, проведение праздников: День деревни, День села |  | Администрации поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания и повышение туристской привлекательности района |  |
| 3.5. | Подготовка и проведение праздников сел и деревень: - с.Ножкино (Авраамиев день 1 августа); - с.Введенское (Медовый спас 14 августа); - с.Шартаново (Преображение Господне 19 августа) и др. |  | Администрации поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Приобретение спортивного оборудования для развития детского спортивного туризма на территории Чухломского муниципального района |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания и повышение туристской привлекательности района |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.7 | Фестиваль «Чухломская пуговка» Фестиваль «Пой, Чухломский озерный край» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания и повышение туристской привлекательности района |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 2396,1 |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  | 341,0 |  |  |  |  |  |  | 342,6 |  |  |  |  | 1115,5 |  |  |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |
|  | Фестиваль «Песни России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 497,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3123,1 |  |  |  |  |  |  |  | 147,0 |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  | 371,0 |  |  |  |  |  |  | 372,6 |  |  |  |  | 1612,5 |  |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 3249,3 |  |  |  |  |  |  |  | 147,0 |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  | 391,0 |  |  |  |  |  |  | 392,6 |  |  |  |  | 1658,7 |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |